國軍對美軍購案控制點分析項目說明

篩選意涵與整體設計邏輯（推測）

# 壹、前言與背景

本表就「控制點清單」所列 軍事投資建案（軍投）10 項、作業維持案（作維）10 項，合計 20 項 分析控制點，逐項推測其篩選意涵與查核目的，供後續程式設計與向原設計者驗證之參考。（版本 v1150715：軍投新增 1-6 結匯率超過100%、軍投與作維各新增 1-10／2-10 複合條件，軍投原 1-6～1-8 順移為 1-7～1-9。）

推測依據：參酌審計部第 2292 次、第 2305 次審計會議簡報，《國軍軍購案在途物資之現行管制作為及精進作法》、《淺談軍購案執行實務》等參考資料，並結合對美軍事採購（FMS）之金流與帳務機制。本表為推測整理，非原始設計文件。

# 貳、整體設計邏輯

對美軍購採「政府對政府、先付款後交貨（預付款制）」模式：我方依發價書（LOA）與美軍季帳單（645 表）先行結匯付款，款項存入美國聯邦儲備銀行紐約分行的計息帳戶（FRB）；美方國防財務帳務中心（DFAS）每月按未來約 30 日實需，自 FRB 提領至信託基金以支付合約商；美方交貨後於季帳單列計交運值，我方再辦理驗收與在途物資沖銷。

其中，軍購備查帳餘額（＝累積結匯值 − 累積交運值）＝在途物資，即「已付款、未交貨、滯存美方」的金額，歷來為審計部與立法院檢討的核心焦點。

這 20 項控制點本質上是沿著「錢的旅程」設計的，每一段都對應一個風險節點（節點編號以軍投為例）：

- ① 結匯滯留（軍投1-7／1-8）：錢匯出後大量閒置於 FRB，付款超前美方實需。

- ② 提領未交（軍投1-5）：美方已自 FRB 提領動支，卻遲未交貨，履約異常風險最高。

- ③ 交貨落後（軍投1-2／1-3／1-4、1-10）：交運進度落後於付款進度，在途物資（備查帳）偏高。

- ④ 例外態樣（結匯溢付、我方欠款）：結匯率＞100% 之帳務異常（軍投1-6），及待平衡支付值＞0 之欠款監控（軍投1-9）。

雙保險設計：多數控制點採「相對比率條件 ＋ 絕對金額條件」成對配置——比率負責抓出異常型態，金額門檻負責抓出滯美資金重大之大案，兩者互補以免遺漏。

軍投 vs. 作維門檻差異：作維類（開放式軍購、CLSSA 一號／二號訂單）結匯先行、分批交運、案內常無實際交運品項，落差屬常態，故門檻普遍放寬（差異 40%→50%），並多加金額門檻以排除小額案噪音；特別預算案件併入「軍投」類處理。

# 參、控制點分析項目說明表

說明：下表欄位為「類別／分析項目名稱／篩選意涵與目的（推測）」。

| 類別 | 分析項目名稱 | 篩選意涵與目的（推測） |
| --- | --- | --- |
| 軍投 | 1-1. 交運值為0 | 購案初期停滯監控。已付首期款／結匯，但美方毫無交運，可能美方尚未與合約商完成訂約、生產延宕或案件停滯，屬「錢已出、案未動」態樣，應查明生效後執行進度。 |
| 軍投 | 1-2. 累計交運率未達50%（不含0） | 付款超前、交貨落後。交運率(E)＝交運值／結匯值，低於50%代表已結匯款項超過一半尚未取得對應軍品，在途物資偏高。此即帳務中心既有實務「定期統計交運率未達已結匯總額50%者，促請需求單位檢討」。（不含0：交運為0者已由1-1抓出，此處排除以免重複。） |
| 軍投 | 1-3.「累計交運值／發價值」與「累計結匯率」差異達40%以上 | 付款進度與交貨進度嚴重脫節。兩者同以發價值為分母，分別代表「交貨完成度」與「付款完成度」；差距逾40個百分點表示付款遠超前交貨（或反之），應促請修調發價書付款期程、延後或暫緩付款，避免鉅額資金滯美。 |
| 軍投 | 1-4. 上述差異未達40%，且軍購備查帳餘額達3,000萬美元以上 | 金額重大性補網。大型案即使進度比率看似正常，已付未交的絕對金額（在途物資）仍極龐大；以3,000萬美元門檻撈出比率篩選抓不到、但滯美資金重大之案件。 |
| 軍投 | 1-5.「累計交運值」與「累計結匯值減FRB餘額」比率低於10%，且差異金額大於1億美元 | 美方已提領動支卻未交貨。「結匯值−FRB餘額」≒美方已自我方FRB帳戶提領（進入信託基金、理論上已支付合約商）之金額；交運值不及其一成且差額逾1億美元，表示錢已被美方領用但貨遲未交，恐有履約異常、提領基數過高（如以2.5個月計算）等情形，為風險最高的態樣之一。 |
| 軍投 | 1-6. 結匯率超過100%（v1150715新增） | 溢付異常。累計結匯超過發價書總值（結匯率＞100%），可能係發價書修訂調降額度後未同步反映、重複或錯誤結匯等帳務異常，應查明並追討退匯。原僅作維設此項，本次比照增列於軍投。 |
| 軍投 | 1-7. FRB餘額占累計結匯值比率達40%以上（原1-6順移） | 結匯過早過多、資金閒置滯美。已匯出的錢大半仍躺在FRB帳戶未被動支，代表付款期程明顯超前美方實需，應檢討依實際執行進度結匯、修調發價書付款期程，提升資金配置效率。 |
| 軍投 | 1-8. 上述比率未達40%，且FRB餘額達3,000萬美元以上（原1-7順移） | 同上之金額重大性補網。比率雖低，但滯存FRB的絕對金額達3,000萬美元以上，閒置資金規模仍重大，值得逐案檢視結匯必要性。 |
| 軍投 | 1-9. 待平衡支付值大於0（欠款案件）（原1-8順移） | 反向監控：我方付款落後。645季帳單之待平衡支付值＞0，表示美方執行進度已超前我方付款、我方有應付未付款項，恐影響案件執行或我方信用，應儘速檢討撥付。 |
| 軍投 | 1-10. 累計結匯率達90%，且累計交運率未達50%（v1150715新增） | 審計實務常用之複合篩選。結匯率≥90%代表款項幾近全數付出、交運率<50%代表交貨嚴重落後，兩者並存＝「錢付了、貨沒到」的高在途物資態樣，是各單位軍購管制會議常見的檢討分類。與1-2（交運率<50%）、1-6（結匯率>100%）部分重疊屬正常，各自對應不同檢討態樣，不合併。 |
| 作維 | 2-1. 交運值為0，結匯值300萬美元以上 | 同軍投1-1（初期停滯監控），但作維案件多而金額小，加設「結匯值≥300萬美元」重大性門檻，聚焦已付較多款卻毫無交運之案件，排除小額案噪音。 |
| 作維 | 2-2. 累計交運率未達50%（不含0），且備查帳餘額達3,000萬美元以上 | 同軍投1-2（交貨落後），排除交運為0者（已由2-1抓出），並加3,000萬美元在途物資門檻——作維類（開放式、CLSSA）結匯先行、分批交運屬常態，故僅篩金額重大者。 |
| 作維 | 2-3.「累計交運值／發價值」與「累計結匯率」差異達50%以上，且備查帳餘額300萬美元以上 | 同軍投1-3（付款與交貨脫節），門檻放寬至50%——因一號訂單案內天然無實際交運品項、開放式案先建額度後下訂，落差天然較大；另加300萬美元門檻排除微小案件。 |
| 作維 | 2-4. 上述差異未達50%，且備查帳餘額達3,000萬美元以上 | 同軍投1-4（金額重大性補網）：進度比率正常，但已付未交絕對金額龐大，仍應列管。 |
| 作維 | 2-5.「累計交運值」與「累計結匯值減FRB餘額」比率低於10%，且差異金額大於1,000萬美元 | 同軍投1-5（美方領錢未交貨），金額門檻依作維案規模調降為1,000萬美元。 |
| 作維 | 2-6. 結匯率超過100% | 溢付異常。累計結匯超過發價書總值，可能係發價書修訂調降額度後未同步反映、重複或錯誤結匯等帳務異常，應查明並追討退匯。（開放式案額度變動頻繁，較易發生。） |
| 作維 | 2-7. FRB餘額占累計結匯值比率達50%以上，且FRB餘額達300萬美元以上 | 同軍投1-7（資金閒置滯美），比率門檻放寬至50%並加300萬美元絕對門檻，配合作維案規模特性。 |
| 作維 | 2-8. 上述比率未達50%，且FRB餘額達1,000萬美元以上 | 同軍投1-8（金額重大性補網）：閒置比率不高但FRB滯存絕對金額達1,000萬美元以上，仍屬資金運用效率議題。 |
| 作維 | 2-9. 待平衡支付值大於0（欠款案件） | 同軍投1-9：我方應付未付之欠款案件監控。 |
| 作維 | 2-10. 累計結匯率達90%，且累計交運率未達50%（v1150715新增） | 同軍投1-10之複合篩選。作維類雖分批交運屬常態，仍以「結匯近全數、交運嚴重落後」鎖定在途物資偏高之案件；門檻與軍投各自獨立，可分別調整。 |

# 肆、補充說明

- 編號異動（v1150715）：軍投於 1-5 之後插入新項「1-6 結匯率超過100%」，原 1-6／1-7／1-8 順移為 1-7／1-8／1-9；軍投、作維各於末尾新增「1-10／2-10 累計結匯率達90%且交運率未達50%」。作維 2-1～2-9 編號不變。

- 重疊屬正常：新增之 1-10／2-10 與 1-2（交運率<50%）、1-6／2-6（結匯率>100%）在條件上部分重疊，係因各對應不同「檢討態樣」分類，刻意並存、不合併；同一案件符合多項時於分析結果各列一筆。

- 原文誤字：軍投 1-4 原文「軍購被查帳」應為「軍購備查帳」。

- 原文疑義：作維 2-9 原文寫「…之軍事投資案件」，推測係自軍投對應項複製時漏改，實際應指作維案件。

- 驗證建議：本表為推測整理，建議以第 2305 次審計會議簡報第 13 頁（購案初期／中期／末期分類）向原設計者或第二廳前輩查證後定案。