## 海軍軍購案管制會議整理
檢討態樣 | 案號 | 案名 | 說明或辦理情形
一、交運率【季帳單(8+9欄)/結匯美金數】未達50％且結匯率達90%個案(扣除一號訂單3案) | TWPGOX | 迅遠專案 | 美方預於114年12月遞交安裝料件，並於115年起陸續執行派里級艦Link-16安裝。
一、交運率【季帳單(8+9欄)/結匯美金數】未達50％且結匯率達90%個案(扣除一號訂單3案) | TWPGPC | 潛艦救難平臺檢驗評估 | 潛艦救難平臺認證屬技術協助，無實質物資輸送，具長期、連續性質(認證效期僅3年)，應持續執行以累積交運值。
一、交運率【季帳單(8+9欄)/結匯美金數】未達50％且結匯率達90%個案(扣除一號訂單3案) | TWPLHU | 魚雷延壽套件包等15項 | 美方114年8月PMR會議說明案內168套改裝包交貨期程為114年第4季起至115年第4季，將持續透過每月電話會議要求美方務必於115年完成交運，並持續管制美方交運進度。
一、交運率【季帳單(8+9欄)/結匯美金數】未達50％且結匯率達90%個案(扣除一號訂單3案) | TWPPOL | P-3C型機(空用)聲標炸藥包 | 本案續配合本(114)年度國安專案啟運。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWBYZD | 神鏢專案 | 1.本案於109年6月24日供補完成(SSC)。 2.納列114年FMR會議研討議題，駐美團114年5月19日函復，美方說明工項022及025尚未完成帳務清整，美方預估結案時間為114年11月30日。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWPGND | 艦艇後續技協支援及其他技術支援 | 1.本案於109年1月31日供補完成(SSC)。 2.已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預115年3月結案。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWPMCB | 艦艇可修件回修 | 送修未回計迴路總成1項2件，已於114年7月11日字海保獲管字第1140021287號函稽催美方，俟回運後辦理結案。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWPKMQ | 艦艇零附件(可修件類)二號訂單軍購案 | 案款已屆發價值，已確認無待修品項及索賠案件，已於114年6月10日海保獲管字第1140017590號函請駐美團洽美方辦理帳務清整作業，續掌握結案進度。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWPMCV | 標準飛彈可修件回修 | 送修未回計舵向控制單元等5項24件，已於114年7月11日海保獲管字第1140021287號函稽催美方。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWPAKB | MK46MOD5反潛魚雷六項101枚 | 已納114年FMR會議研討議題，美方於114年8月份PMR會亦表示仍待帳務清整，預114年12月結案。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWMGAG | 密鑰載入器(軍規注碼器) | 尚有在美維修品項，俟確認全數回運後，辦理帳務清整暨結案作業。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWPGMI | 艦艇後續支援協助 | 1.本案於106年2月28日供補完成(SSC)。 2.已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWPGOP | 海軍費城連絡官行政費 | 1.本案於113年3月26日供補完成(SSC)。 2.美方帳務清整中，預115年3月結案。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳) | TWPSDA | 濟陽級艦7-8艦價購及啟封 | 1.本案於104年7月31日供補完成(SSC)。 2.已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 3.114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團協洽美方美方提供目前結案辦理進度，俾利瞭解帳務狀。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備) | TWPGOX | 迅遠專案 | 1.交運情形：美方預於114年12月遞交安裝料件，並於115年起陸續執行派里級艦Link-16安裝。 2.辦理情形：透過各項會議請美方加速列帳，已納114年FMR會議研討題議加速列帳。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備) | TWPLHO | MK-15方陣1B基準2行籌獲案 | 1.交運情形：採購方陣快砲21門，已全數完成交運。 2.辦理情形：持續透過各項會議請美方加速列帳。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備) | TWPSEQ | AAV7兩棲突擊車缺裝補充案 | 114年4月29日海陸作戰字第1140018286號電傳駐美代表團將20具M36E T1 TSS異常清冊及SDR報告提交美方辦理索賠，賡續掌握美方辦理進度。
四、採購標的未交運已列帳 | TWPJWD | 艦艇零附件 | 提辦日期:2025/02/12 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7713)
四、採購標的未交運已列帳 | TWPRGC | 兩棲登陸履車零配件等4項 | 提辦日期:2025/04/21 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7733)
四、採購標的未交運已列帳 | TWPJWH | 艦艇零附件 | 提辦日期:2025/05/20 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7739)
四、採購標的未交運已列帳 | TWPJWK | 航材零附件 | 提辦日期:2025/05/20 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7740)
四、採購標的未交運已列帳 | TWPJWK | 航材零附件 | 提辦日期:2025/05/20 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7741)
四、採購標的未交運已列帳 | TWPJWH | 艦艇零附件 | 提辦日期:2025/05/20 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7742)
四、採購標的未交運已列帳 | TWPJWH | 艦艇零附件 | 提辦日期:2025/07/31 辦理情形:未接收軍品洽賠。 (索賠編號:7759)
五、帳務錯誤 | 無 | 無 | 無
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄) | TWBZBD | 海欉/榭樹飛彈壽限阻段採購 | 114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請駐美團洽美方說明列帳原因。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄) | TWPKMM | 艦艇合作後勤補給支援協定二號訂單 | 欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算，俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄) | TWPKMR | 航材零附件2號訂單 | 迄114年6月已結匯美金97萬2,568.72元，餘欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算，俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄) | TWPKMS | 艦艇零附件二號訂單 | 迄114年6月已完成結匯美金73萬5,251.29元。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄) | TWPMCQ | 航材可修件回修等3項 | 迄114年8月已完成結匯美金5,044.23元。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄) | TWPJWH | 艦艇零附件 | 迄114年6月已結匯美金121萬9,264.38元，餘欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算，俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄) | TWPJWK | 航材零附件 | 迄114年6月已結匯美金90萬元，餘欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算，俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄) | TWPJWL | 艦艇零附件 | 欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算，俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄) | TWPRGF | 兩棲履車零附件採購 | 迄114年6月已結匯美金50萬元，餘欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算，俟年度預算餘裕進行還款。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPSDA | 濟陽級艦7-8艦價購及啟封 | 1.已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2.114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團協洽美方美方提供目前結案辦理進度，俾利瞭解帳務狀況。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPLEJ | 主要武器裝備(PFG-2戰鬥武器系統) | 1.已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2.114年8月13日國海計建字第1140069532號函請駐美團洽美方提供提供軍購案相關資料，俾利暸解帳務狀況。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPGMI | 艦艇後續支援協助 | 納列114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPSDV | 光七購艦啟封 | 1.已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。 2.114年8月13日國海計建字第1140069532號函請駐美團洽美方提供提供軍購案相關資料，俾利暸解帳務狀況。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPGND | 艦艇後續技協支援及其他技術支援 | 納列114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月結案。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPAKB | MK46MOD5反潛魚雷六項101枚 | 1.已納114年FMR會議研討議題。 2.114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。 3.美方114年8月份PMR會議表示仍待帳務清整，預114年12月結案。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPSEJ | 康平專案兩艘獵雷艦及相關支援 | 1.已納114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整，預114年12月31日結案。 2.114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團洽美方提供提供目前結案辦理進度，俾利暸解帳務狀況。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWBYZD | 神鏢專案 | 納列114年FMR會議研討議題，駐美團114年5月19日函復，美方說明工項022及025尚未完成帳務清整，美方預估結案時間為114年11月30日。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPLGM | 光七計畫標準二型飛彈152枚採購 | 1.已納114年FMR會議研討議題，美方表示帳務清整中。 2.114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPAJX | MK-46 MOD5型反潛魚雷110枚 | 1.已納114年FMR會議研討議題。 2.114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。 3.美方114年8月份PMR會議表示仍待帳務清整，預114年12月結案。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單 | TWPJVF | 艦艇零附件 | 納列114年FMR會議研討議題，美方表示仍待帳務清整。
八、待清償責任款(ULO)管制情形(與前兩季比較有異動者) | 無 | 無 | 無
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形 | TWPLEJ | 主要武器裝備(PFG-2戰鬥武器系統) | 詳原文辦理情形。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形 | TWPSDV | 光七購艦啟封 | 詳原文辦理情形。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形 | TWPLGM | 光七計畫標準二型飛彈152枚採購 | 詳原文辦理情形。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形 | TWPLGP | 潛射魚叉飛彈採購 | 詳原文辦理情形。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形 | TWBYZD | 神鏢專案 | 詳原文辦理情形。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形 | TWPSEP | 籌獲美派里級巡防艦 | 詳原文辦理情形。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形 | TWPSEQ | AAV7兩棲突擊車缺裝補充案 | 詳原文辦理情形。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形 | TWPGNO | 海星計畫第一階段前置作業 | 詳原文辦理情形。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形 | TWPSEJ | 兩艘獵雷艦及相關支援 | 詳原文辦理情形。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形 | TWPLEJ | 主要武器裝備(PFG-2戰鬥武器系統) | 詳原文辦理情形。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形 | TWPAJX | MK-46 MOD5型反潛魚雷110枚 | 詳原文辦理情形。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形 | TWPSDA | 濟陽級艦7-8艦價購及啟封 | 詳原文辦理情形。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形 | TWPAKB | MK46MOD5反潛魚雷六項101枚 | 詳原文辦理情形。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形 | TWPGMI | 艦艇後續支援協助 | 詳原文辦理情形。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形 | TWPSDV | 光七購艦啟封 | 詳原文辦理情形。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形 | TWPPNX | 炸藥包等四項 | 詳原文辦理情形。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形 | TWPLGM | 光七計畫標準二型飛彈152枚採購 | 詳原文辦理情形。