## 陸軍軍購案管制會議整理
檢討態樣 | 案號 | 案名 | 說明或辦理情形
一、交運率未達 50%（且結匯率達 90%） | TWBBZR | 訓練器材租借 | 此屬專案協訓任務，迄今無動支案內結匯金額。
一、交運率未達 50%（且結匯率達 90%） | TWBZBT | 高效能反裝甲飛彈 | 已納運量累績清單，持續掌握專輪運返期程賡續掌握交運進度。
一、交運率未達 50%（且結匯率達 90%） | TWBZAG | 神經毒劑解毒針 | 續由美方管制其合約商於民國 115 年第 1 季前完成神經毒劑解毒針 1 萬 4,044 支交貨。
一、交運率未達 50%（且結匯率達 90%） | TWBZBY | 聯合協訓所需彈藥 | (1) 個別式軍購案，於 105 年辦理特戰兩棲部隊赴美實施聯合協訓所需彈藥籌購作業，直至 111 年支付天兵聯合協訓後於 111 年 9 月 20 日納已供補完成案件(SSC)，待結案。 (2) 美方於 114 年 FMR 會議回復預計於 114 年 12 月結案，另本處於 114 年 10 月 17 日陸後彈飛字第 1140203187 號洽美催尋結案辦理進度，賡續掌握結案進度。
一、交運率未達 50%（且結匯率達 90%） | TWDAMK | 炸藥包等 3 項 | (1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內未交運品項計「BDU-50 式 500 磅練習彈」1,050 發，已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
一、交運率未達 50%（且結匯率達 90%） | TWDABQ | 獵槍彈 | (1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內未交運品項計「12 號獵槍彈#7-1/2 號彈丸」乙項 10 萬發，已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
一、交運率未達 50%（且結匯率達 90%） | TWBZCU | 榴彈發射藥等 2 項 | (1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內未交運品項計「155 公厘 M231 式發射藥」等 2 項，均已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
一、交運率未達 50%（且結匯率達 90%） | TWBZDH | 地獄火飛彈儲存可靠度計畫 | (1) 本案為個別式軍購案，於 109 年 9 月 28 日洽美完成簽署，原執行期程至 113 年 9 月期滿，期間因疫情影響執行進度，故洽美辦理發價書展延至 115 年 12 月 31 日。 (2) 前全案工項已於 114 年 10 月 23 日執行完畢，賡續掌握美方提供報告後辦理結案作業。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZAG | 神經毒劑解毒針 | 旨案原規劃區分兩批次計採購 13 萬 5,000 支神經毒劑解毒針(單價 22.72 美元)，第一批 7 萬 5,000 支於 101 年完成交運驗收，第二批 6 萬支因美方貨源持續產生問題，已於民國 112 年 11 月 20 日簽署第 1 次修正發價書，依美方提供替代品項(單價 97.06 美元)修訂第二批採購數量為 1 萬 4,044 支；於 114 年 6 月駐美聯絡團通知已交貨 1 萬 3,489 支(單價 104.01 美元)於在美承運商環世公司，惟與發價書不符(交貨數量及效期)，刻正由軍醫局實施評估。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBBCX | 戰甲砲車延壽案 | 本案美方已完成交運，於 110 年 1 月 9 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 114 年 11 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後，將納 115FMR 會議提請美方結案。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBBBX | 陸通用非標準件開放式 | 本案美方已完成交運，於 111 年 3 月 1 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBKQC | 航材類二號訂單 | 本案美方已完成交運，於 111 年 11 月 26 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBBCK | 直昇機零附件開放式軍購案 | 本案美方已完成交運，於 110 年 9 月 25 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBBDS | 陸軍航材開放式軍購案 | 本案美方已完成交運，於 112 年 5 月 27 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，因美方新舊帳務系統轉換，目前無預計結案時間。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBKBA | 陸軍航材二號訂單軍購案 | 本案美方已完成交運，於 112 年 3 月 25 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，因美方新舊帳務系統轉換，目前無預計結案時間。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBBZR | 訓練器材租借 | 本案係民國 112 年專案協訓所需訓練器材租借案，迄今年度租用裝備均無損壞情形，致連續 4 季以上無交貨進度。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBKNH | AH-64E 直升機零附件二號訂單 | 本案美方已完成交運，於 112 年 7 月 29 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計結案時間為 116 年 9 月。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBBZQ | 戰甲砲車精修案零附件 | 本案美方已完成交運，於 109 年 7 月 11 日納入已供補完成案件，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 114 年 12 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後，將納 115FMR 會議提請美方結案。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBKQK | 通信類零附件二號訂單軍購案 | 本案美方已完成交運，於 111 年 10 月 15 日納入已供補完成案件，美軍刻正辦理結案作業，美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBKZB | 飛材零附件二號訂單 | 本案美方已完成交運，於 114 年 4 月 27 日納入已供補完成案件，美軍刻正辦理結案作業，預計 116 年 4 月結案。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZDW | AH-64E 直升機雷射模組 V6 維護 | 本案係為因應消失性商源，委由美方採購 V6 雷射模組，因美方需先行訪詢商源，製程所需時間較長，美方已預計於 115 年(2026 年)第四季起交運，故列帳速度較慢，本案賡續透過對美專案管制會議(115 年 FMR)，請加速列帳(TA-26-11)
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZDS | OH-58D 型直升機零附件維修 | (1)美方說明該案未列帳原因係與其他軍購國共用維修合約，需待該合約內所有軍品完成修妥後，方執行帳務列帳。 (2)本案已納 115 年 FMR 會議請美方說明共用維修合約細節(TA-26-14)
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBTEO | 專用裝備技術書刊採購案 | 經 114 年 8、9 月檢討標槍飛彈發射器及 UH-60M 直升機技術書刊需求，已於 114 年 8 月 29 日及 9 月 4 日函文提出採購需求，俟獲憑單後辦理交運作業。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBYYI | 復仇者系統料件送美回修案 | (1)個別式軍購案，已於 112 年 2 月 25 日納已供補完成案件(SSC)，待結案。 (2)本案透由發文及 FMR 會議等管道定期洽美查催結案進度，美方於 114 年 3 月 27 日 FMR 會議回復預於 114 年 12 月結案，賡續掌握結案進度。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZCK | 照明彈等 2 項 | (1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「155 公厘照明彈」乙項 1,504 發，已納 114 年累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZCU | 榴彈發射藥等 2 項 | (1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「155 公厘 M231 式發射藥」等 2 項、3 萬發，均已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZDR | 機槍空包彈 | (1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「7.62 公厘機槍空包彈」乙項 250 萬發，已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZBY | 聯合協訓所需彈藥 | 本案於 111 年 9 月 20 日納已供補完成案件(SSC)，經美方 FMR 會議回復預計於 114 年 12 月結案，另本處於 114 年 10 月 17 日陸後彈飛字第 1140203187 號洽美催尋結案辦理進度，賡續掌握結案進度。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWDABQ | 12 號獵槍彈 | (1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「12 號獵槍彈#7-1/2 號彈丸」乙項 10 萬發，已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZDE | 105 公厘榴彈 M67 式發射藥 | (1)個別式軍購案，已於 111 年 10 月 20 日納已供補完成案件(SSC)，待結案。 (2)本處於 114 年 10 月 17 日陸後彈飛字第 1140203187 號洽美辦理結案，賡續掌握結案進度。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWDCAZ | 炸藥包 | (1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「BBU-35A/B 炸藥包」60,120 發，依發價書預估交運期程為 117 年第 4 季，賡續掌握軍品交運進程。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWDABL | 火焰彈 | (1)個別式軍購案，執行中。 (2)案內未交運品項計「MJU-7A/B 火焰彈」乙項 6,900 發，已納 114 年專輪累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWDABW | 20 公厘訓練彈 | 案內未交運品項計「空用 20 公厘訓練彈」乙項 50 萬發，依最新發價書交運期程為 117 年第 4 季，其中 9 萬 9,750 發，已先行納累運清單，持續掌握專輪運返後交運值列帳，賡續掌握全案交運進程。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZAK | 刺針飛彈儲存可靠度計畫 | (1)本案屬美方來臺執行刺針飛彈車廂鑑測及彈藥破壞檢測案，美方於 112 年 8 月 28 至 9 月 21 日來臺執行刺針車廂鑑測作業，惟迄今尚未提供相關報告，本部於 114 年 1 月 22 日、2 月 26 日、3 月 13 日、4 月 28 日及 5 月 21 日多次函請駐美團查催執行進度，惟迄今尚未回覆辦況，賡續掌握美方執行進度。 (2)另於 10 月 20 日經洽詢駐美團王中校獲復，本案美方刻正處理中，賡續掌握結案進度。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZEK | 直升機炸藥包等 13 項 | 本案於 113 年 5 月完成簽署，軍品預計交期為 117 年第 3 季，故無交運值
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZCR | AH-64E 型機零附件 | 本案於 112 年 9 月完成 A1 版簽署，軍品預計交期為 115 年第 2 季，故無交運值
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZEN | 直升機發射架 | 本案於 113 年 10 月完成簽署，軍品預計交期為 115 年第 3 季，故無交運值。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWPLIE | 響尾蛇飛彈安全備炸器採購 | (1) 本案為個別式軍購案，係向美採購響尾蛇飛彈安全備炸器，發價書於 113 年 12 月 3 日完成簽署。 (2) 依發價書交運規劃，備炸器預計於 115 年第四季交運，賡續掌握美方交運及列帳進度。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWPPOQ | 直升機炸藥包等 15 項 | 本案於 113 年 10 月完成簽署，屬長交期品項，預計交期為 122 年第 3 季，故無交運值。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBYZF | 地獄火飛彈送美回修案 | 本案於 108 年 3 月 22 日納已供補完成案件(SSC)，經美方於 114 年 9 月 30 日 CMR 會議回復因美方新舊系統轉換，目前刻正辦理帳務清整，本部賡續洽美查催掌握結案進度。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZBS | 標槍飛彈籌補 | (1) 案內工項已執行完畢，並於 112 年 9 月 30 日納已供補完成案件(SSC)。 (2) 已於 114 年 11 月 13 日洽美查催結案進度，另同步於納入 115 年 FMR 會議洽美反映，本部賡續洽美查催及掌握結案進度。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZEB | 無機尾訓練彈 | 本案美方已完成交運，於 113 年 9 月 28 日納入已供補完成案件，美軍刻正辦理結案作業，預計於 115 年 9 月完成結案作業。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZEF | 電雷管 | (1) 1.個別式軍購案，執行中。 (2) 2.案內採購軍品，依發價書預估交運期程為 117 年第 1 季，賡續掌握軍品交運進程。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZEG | M82 式煙幕彈 | (1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內採購軍品，依發價書預估交運期程為 116 年第 3 季，賡續掌握軍品交運進程。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWPMBZ | 響尾蛇飛彈送美回修案 | (1)開放式軍購案，執行中。 (2) 111 年 8 月 16 日辦理「響尾蛇飛彈測檯」送美回修，經美方修復返運，於 112 年 4 月 25 日辦理接收狀況良好；另航特部經檢目前計響尾蛇導引控制段測台及目標偵測段測台等 2 件需洽美辦理送修，已函文洽美提出需求，俟獲復回運指令後辦理送美作業。
二、連續四季無交運進度（此處「交運」係指美軍季帳單列帳） | TWBZEM | M67 式殺傷手榴彈 | (1) 個別式軍購案，執行中。 (2) 案內採購軍品，未達交運期程，賡續掌握軍品交運進程。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備) | TWBZBT | 拖式 2B 無線導引型飛彈採購案 | 未列帳品項計拖式飛彈 1,083 枚(113 年 12 月 10 日交運)，持續掌握美方列帳情形。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備) | TWBZCT | M1A2T 新型戰車採購案 | 未列帳品項計 M1A2T 戰車 38 輛、戰場救濟車 4 輛及重型拖車 4 輛(分於 113 年 8 月 22 日及 12 月 16 日交運)，持續掌握美方列帳情形。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備) | TWBZDJ | 遠程精準火力打擊系統採購案 | 未列帳品項計 5 輛射擊指揮車、11 輛發射車、11 輛彈藥車、64 枚戰術區域飛彈及 324 枚縮距訓練火箭(於 114 年 6 月全數完成接收)，持續掌握美方列帳情形。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備) | TWPAMC | 攻擊無人機飛彈系統-反裝甲型採購案 | 未列帳品項計 131 架 Altius-600 反裝甲型及 6 架訓練機(於 114 年 8 月接收)，持續掌握美方列帳情形。
四、採購標的未交運已列帳 | 無 | 無 | 無
五、帳務錯誤 | TWBZDW | AH-64E 直升機雷射模組 V6 維護 | (1) 本軍截至民國 114 年 7 月底，累計結匯值為美金 548 萬 3,000.33 元，惟 25-06 季帳單美方已收款(第 13 欄)值美金 663 萬 3,817,08 元，相差計美金 115 萬 816.75 元，本部於 114 年 7 月 24 日函請(國駐採售字第 1140143552 號函)駐美團洽美說明帳務溢列原因，並協助修正金額。 (2) 經查 25-09 季帳單美方已收款(第 13 欄)值仍溢列計美金 115 萬 816.75 元，本部於 114 年 10 月 31 日陸後保航字第 1140213611 號函文駐美團洽美說明帳務溢列原因及修正帳務。
六、累計交運值(季帳單第 8+9 欄)大於美軍已收款值(季帳單第 13 欄) | 無 | 無 | 無
七、已完成供補逾 5 年以上未獲最終帳單 | TWBYZF | 地獄火飛彈送美回修案 | (1) 本部依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」結案管制，已於 112 年 9 月 5 日(陸後彈飛 166922 號)請美方檢討最高財務需求值及調降發價書金額，相關退匯作業已完成。 (2) 為加速結案進度，本部透過各式對美會議及函文等方式洽美查催，經多次洽美查催結案進度，迄今仍未結案，本部賡續洽美查催結案進度。
七、已完成供補逾 5 年以上未獲最終帳單 | TWBZCD | 地獄火飛彈儲存可靠度計畫 | (1)本部依「國軍對美軍購案執行驗收結案管制作業要點」結案管制，已於 112 年 9 月 5 日(陸後彈飛 166922 號)請美方檢討最高財務需求值及調降發價書金額，相關退匯作業已完成。 (2)為加速結案進度，本部透過各式對美會議及函文等方式洽美查催，經多次洽美查催結案進度(112 年 2 月 7 日、3 月 13 日、9 月 5 日、113 年 1 月 24 日、114 年 3 月 4 日、6 月 19 日、8 月 22 日、11 月 13)，惟迄今仍未結案，本部賡續洽美查催結案進度。
八、待清償責任款(ULO)管制情形（與前兩季比較有異動者） | TWBYXG | OH-58D 型機裝備送美回修 | (1)每季賡續查核季帳單美方狀態態碼修正及結存數減少情形。 (2)本部已於 114 年 8 月 29 日陸後保航字第 1140169495 號函文駐美團提供迄今未完成退匯原因及預計可退匯時間 (3)查 25-09 季帳單本案 4 案餘款未調降，本部於 11 月 10 日陸後保航字第 1140219500 號函文駐美團洽美說明預計可退匯時間。
八、待清償責任款(ULO)管制情形（與前兩季比較有異動者） | TWBYZZ | 參與國際 T700 發動機改良計畫小組 | (1)每季賡續查核季帳單美方狀態態碼修正及結存數減少情形。 (2)本部已於 114 年 8 月 29 日陸後保航字第 1140169495 號函文駐美團提供迄今未完成退匯原因及預計可退匯時間 (3)查 25-09 季帳單本案 4 案餘款未調降，本部於 11 月 10 日陸後保航字第 1140219500 號函文駐美團洽美說明預計可退匯時間。
八、待清償責任款(ULO)管制情形（與前兩季比較有異動者） | TWBYZN | 刺針飛彈採購 | (1)每季賡續查核季帳單美方狀態態碼修正及結存數減少情形。 (2)本部已於 114 年 8 月 29 日陸後保航字第 1140169495 號函文駐美團提供迄今未完成退匯原因及預計可退匯時間 (3)查 25-09 季帳單本案 4 案餘款未調降，本部於 11 月 10 日陸後保航字第 1140219500 號函文駐美團洽美說明預計可退匯時間。
八、待清償責任款(ULO)管制情形（與前兩季比較有異動者） | TWBYVW | OH-58D 型機裝備送美回修 | (1)每季賡續查核季帳單美方狀態態碼修正及結存數減少情形。 (2)本部已於 114 年 8 月 29 日陸後保航字第 1140169495 號函文駐美團提供迄今未完成退匯原因及預計可退匯時間 (3)查 25-09 季帳單本案 4 案餘款未調降，本部於 11 月 10 日陸後保航字第 1140219500 號函文駐美團洽美說明預計可退匯時間。
九、軍事投資建案已結案但軍購案未結案 | TWBYYZ | AH-64E 攻擊直升機 | (1)查最後下訂憑單已交運，惟仍有送美回修、料件採購等 11 項 70 件未交運，賡續要求美方儘速交運 (2)另本部於 114 年 10 月 14 日陸後保航字第 1140200179 號函文駐美團洽美加速帳務清整及發價書調降事宜
九、軍事投資建案已結案但軍購案未結案 | TWBYZC | UH-60M 型直升機 | (1)查最後下訂憑單已交運，惟仍有計有送美回修、料件採購等 23 項 70 件未交運，賡續要求美方儘速交運 (2)另本部於 114 年 10 月 14 日陸後保航字第 1140199691 號函文駐美團洽美加速帳務清整及發價書調降事宜
十、老舊軍購案 | TWBBZQ | 戰甲砲車精修案零附件 | 已於 114 年 FMR 會議要求美方盡速結案，將納 115FMR 會議提請美方結案。
十、老舊軍購案 | TWBBCK | 直升機零附件開放式軍購 | 美方於 114 年 CMR 會議回復，預計於 115 年 4 月結案，惟因美方新舊帳務系統轉換，預計結案時間可能延後。
十、老舊軍購案 | TWBBCX | 戰甲砲車延壽案 | 已於 114 年 FMR 會議要求美方盡速結案,將納 115FMR 會議提請美方結案。