國軍軍購案分析系統　使用說明（完整版）

第一階段風險篩選＋第二階段會議核對＋第三階段風險評分　│　適用版本 v1150719　│　中華民國 115 年 7 月編製

壹、前言

一、緣起

國防部主計局每半年檢送一份「執行中軍購案個案管制表」（對美軍售 FMS 案件），需逐案以 Excel 人工套用多項分析條件（控制點），篩選履約或帳務異常之風險案件，作業繁瑣且易漏。本系統將該人工流程自動化，一次帶出全部控制點之篩選結果，並可進一步核對會議紀錄、對全案評分。

二、系統功能概要

系統依畫面由上而下操作，分為三個階段（第二、三階段為選用，可只做一個、可都做、可都不做）：

| 階段 | 功能 |
| --- | --- |
| 第一階段（必做） | 上傳管制表→套用 20 項控制點→產出分析總表與明細，並可匯出 xlsx |
| 第二階段（選用） | 將分析結果與軍購管制會會議紀錄自動勾稽，標示已檢討之案件 |
| 第三階段（選用） | 對全部案件逐案風險評分，並以風險分布圖呈現，可匯出分數、排名與圖檔 |

三、系統特色與執行環境

■ 實體隔離、不連網運作。目標環境為機密區之實體隔離電腦（無網際網路），以 Microsoft Edge 開啟本檔即可使用。 ■ 單一自足檔案。全系統為一個 HTML 檔，Excel 解析元件（SheetJS）已內嵌其中，不需安裝、不需上網、不上傳任何資料至伺服器，所有運算均在本機瀏覽器內完成。 ■ 資料不外洩。上傳之管制表僅於記憶體中處理，關閉瀏覽器即清除。

四、手冊目的

供第一次接觸本系統之承辦人員，從頭到尾照本手冊即可完成三個階段之操作；並說明控制點意涵、評分標準與注意事項。

貳、使用前準備

本系統依「欄位位置」而非欄位名稱讀取資料，故上傳前請先於 Excel 完成下列整理，避免分析錯誤：

1. 刪除文件標題列。使檔案第一列即為欄位名稱列（項次、案號、軍種……），資料自第二列起。

2. 刪除表尾「合計／總計」列。避免合計數被誤當成一筆案件納入統計。

3. 確認欄位順序為 A~P。對應如下表；系統以此固定位置讀取，切勿任意增刪或調換欄序。

| 欄 | 欄位內容 | 欄 | 欄位內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A~G | 項次、案號、軍種、單位、案名、類別、預算科目 | L | 累計交運率 (E)=(D)/(B) |
| H | 發價值 (A) 美元 | M | 軍購備查帳 (F)=(B)−(D) 美元 |
| I | 累積結匯值 (B) 美元 | N | 軍購備查帳 (F) 新臺幣元 |
| J | 累計結匯率 (C)=(B)/(A) | O | FRB 餘額 |
| K | 累積交運值 (D) 美元 | P | 待平衡支付值 美元（>0 即欠款） |

類別欄（F）值為 軍投／作維／特別預算；其中「特別預算」併入「軍投」類套用軍事投資控制點。

參、第一階段：風險案件篩選（畫面步驟 ①~④）

步驟一　上傳執行中管制表

點選〔上傳 .xlsx 檔案〕，選取整理後之「執行中軍購案個案管制表」。上傳後系統立即解析並帶出下方預覽。頁首警語會再次提醒須先刪除標題列與合計列。

步驟二　預覽完整資料｜確認欄位（欄位錯位防呆）

系統完整列出上傳內容供核對。由於程式依欄位位置讀取，若國防部調換欄序將造成靜默的錯誤分析，故本區設計雙列對照：

▪ 表頭區顯示系統預設之 Excel 欄號 與 系統預設欄位名稱。

▪ 表身第一列（黃底）顯示上傳檔案的原始表頭，供逐欄比對。

▪ 兩者不符之欄位會標紅並跳出紅色警示；此時請返回 Excel 修正欄序後重新上傳。

合計列防呆：若偵測到最末一筆之 A~G 欄含「合計／總計」字樣，預覽區會紅字警示。系統不會自動刪除，執行分析時將再以確認視窗（確定／取消）提醒，請確認無誤再繼續。

步驟三　分析條件設定

本區以「軍投／作維」兩個可摺疊面板呈現，全部 24 個門檻參數皆可調整（金額單位：美元）。系統已預帶標準門檻，一般情形直接使用預設值即可，無須逐項填寫。

成對出現的控制點（如軍投 1-3／1-4、1-7／1-8）共用同一組門檻輸入框，維持互斥分割，改一處即同步生效。門檻意涵請見「陸、控制點說明」，調整前務必理解該門檻設計邏輯，勿逕行改為軍投作維一致。

設定完成後點選〔執行分析〕（或〔執行第一階段分析〕）。系統依「類別」欄分流：作維套作維 10 項；軍投＋特別預算套軍投 10 項，並產出分析總表。

步驟四　分析總表

總表以 20 列（各控制點一列）呈現，欄位如下：

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 編號／名稱 | 控制點編號（如軍投 1-3）與名稱 |
| 陸／海／空／其他 | 命中案件依軍種計數；恰為陸軍／海軍／空軍者各自計數，其餘（中央、多軍種統建等）歸「其他」 |
| 合計 | 四軍種之和，即該控制點命中之案件筆數 |
| 第二階段 | 是否已於會議紀錄檢討（完成第二階段核對後顯示） |
| 明細表 | 點選可切換至該控制點之明細頁；命中 0 案時按鈕停用 |

一筆案件若同時符合多個控制點，會於各該控制點各列一筆（不合併）。切換明細頁後可按〔← 上一頁〕返回，狀態保留於記憶體，不需重新分析。

第一階段匯出結果（xlsx）

可輸出三種檔案，檔名日期為當日 YYYYMMDD：

| 按鈕 | 輸出內容 |
| --- | --- |
| 下載分析總表 | {日期}軍購案分析總表.xlsx 9 欄×20 列（含「種類」欄） |
| 下載全部分析結果明細表 | {日期}全部分析結果明細表.xlsx 全部命中案件堆疊於單一工作表 |
| 下載明細表（各控制點頁） | {日期}{類別}{編號}{名稱}.xlsx 首列為控制點標題，便於列印辨識 |

肆、第二階段：會議紀錄核對（畫面步驟 ⑤，選用）

第一階段分析完成後顯示第二階段區塊，用以將分析結果與軍購管制會會議紀錄比對，標示已檢討之案件。

會議資料來源與準備：請以各軍種定期提供的軍購案季管制會議資料（檔案可搜尋公開區公文系統來文關鍵字下載）為基礎，並利用「軍購管制會會議資料整理技能」的提示詞（prompt）範本，以 AI 工具協助產生可供分析之結構化會議資料，再匯入機密區利用此系統進行勾稽。相關提示詞可參閱專案「軍購管制會會議資料整理技能」資料夾內之檔案。

▪ 上傳格式：會議資料整理檔，第一列為表頭，A~D 欄為「檢討態樣／案號／案名／說明或辦理情形」；可同時上傳多檔、亦可逐一移除。

▪ 核對規則：以第一階段結果之「案號」精確比對（自動去空白、轉大寫）；命中者於明細列末補上「檢討態樣」與「說明或辦理情形」兩欄。

▪ 多筆合併：同一案號有多筆會議紀錄時，於單一儲存格內以「1.…／2.…」編號合併；完全相同者去重。

▪ 總表對應：總表「第二階段」欄顯示 有出現（N件）；未核對者留白。

▪ 重新分析：會議檔留存於記憶體，重跑第一階段會自動重新核對；移除全部會議檔即回復為未核對狀態。

既知限制：xlsx 儲存格內的換行，需在 Excel 開啟「自動換行」才會顯示多行（免費版元件無法寫入儲存格樣式）。

伍、第三階段：風險評分與風險分布圖（畫面步驟 ⑥，選用）

在第一階段控制點分析的基礎上，系統可對當期全部軍購案逐案評分，將風險高低量化為分數，並以氣泡圖呈現全案分布。與第二階段平行、選用，但須先完成第一階段分析（評分依據第一階段的控制點命中結果）。

一、三個分數

| 分數 | 意義 |
| --- | --- |
| 執行風險分數 | 交運進度相關維度加總（如交貨落後、交運進度與付款進度落差等） |
| 財務風險分數 | 資金滯留相關維度加總（如結匯滯留於 FRB、在途物資、欠款等） |
| 風險總分 | 執行風險分數 ＋ 財務風險分數；分數越高、風險越高 |

評分標準已內建，無須設定：各維度的計分方式與錨點皆已寫入系統，承辦人員不需輸入任何參數。單案通常僅少數面向有風險，故總分多落在 0~40 之間，數值本身即代表相對嚴重程度。

二、執行評分

完成第一階段分析後，於「⑥ 第三階段」區塊點〔執行評分〕。系統立即對全部案件評分，並顯示風險排名表與風險分布圖。即使在步驟③調整過門檻，評分與分析結果永遠一致；重跑第一階段分析時會自動重新評分。

三、風險排名表

軍投、作維各一張排名表，欄位＝排名｜案號｜案名｜軍種｜執行風險分數｜財務風險分數｜風險總分｜發價值(美元)。預設摺疊只顯示前 5 名；點〔展開全部（共 N 案）〕看全部、點〔摺疊〕收合。另可切換〔顯示全部案件（含 0 分）〕／〔只顯示有分數案件〕。

四、控制點明細頁新增評分欄

20 個控制點的明細頁，會在原欄位之後新增「執行風險分數」「財務風險分數」兩欄（永遠排在第二階段欄之後）。

軍投 1-10 的明細頁「本控制點分」顯示「併入1-3/1-4」：代表其風險已計入 1-3/1-4，不另計分（仍是控制點、總表照列）。此為刻意設計，非遺漏。

五、風險分布圖

評分完成後，系統自動繪出軍投、作維各一張氣泡圖，將全部案件的風險一次呈現。

| 圖表元素 | 代表意義 |
| --- | --- |
| 橫軸 X | 執行風險分數 |
| 縱軸 Y | 財務風險分數 |
| 軸尺度 | 兩張圖都固定 0~40 絕對尺度（跨圖、跨期可比較）；軍投圖右上、Y>30 區域留白屬正常 |
| 四色分區帶 | 依風險總分（X＋Y）分四區：綠（低）→黃→橘→紅（高），門檻 10／20／30；愈往右上角愈紅、風險愈高 |
| 泡泡（一顆＝一案） | 半徑代表發價值（美元，對數比例）；泡泡愈大、發價金額愈大。0 分案件不畫，僅於圖上註記案數 |
| 案號標籤 | 風險總分前 10 名自動標註案號；自動錯開避免重疊，挪遠者以細引線連回泡泡 |

▪ 懸停 tooltip：滑鼠移到泡泡上，顯示案號、案名、軍種、執行／財務／總分、發價值，以及該類別排名（第 N 名／共 M 案）。

▪ 點擊小卡：點泡泡彈出「命中明細小卡」，列出該案命中的各維度及分數、執行／財務／總分小計與排名。

六、圖表互動與列印

▪ 框選縮放：在圖上按住滑鼠拖曳框選一塊區域，放開後自動放大該區域（維持雙軸同尺度）；可重複框選逐層放大。兩張圖各自獨立縮放。

▪ 還原全圖：點〔還原全圖〕直接回到 0~40 全圖視域。

▪ 列印風險分布圖：點〔列印風險分布圖〕僅列印兩張圖，不影響其他列印。

匯出與列印一律使用全圖（0~40）視域，不受畫面縮放影響，確保跨期一致。

七、第三階段匯出結果（xlsx／圖檔）

| 按鈕 | 輸出內容 |
| --- | --- |
| 下載案件評分明細 (.xlsx) | 全部案件的評分明細，含執行／財務／風險總分、發價值，及「命中維度及分數」欄 |
| 下載軍投風險排名 (.xlsx) | 軍投類排名表（含全部案件） |
| 下載作維風險排名 (.xlsx) | 作維類排名表（含全部案件） |
| 下載軍投／作維風險分布圖 (.png) | 氣泡圖圖檔（另有 SVG 向量版） |

陸、控制點說明

下表列出 20 項控制點之分析項目名稱與其風險意涵。金額門檻單位皆為美元，所有比率運算均已防範除以零；名稱中之「差異」係指「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」之差異，均取絕對值。

一、軍事投資建案（軍投，含特別預算）── 10 項

| 編號 | 分析項目名稱 | 風險意涵 |
| --- | --- | --- |
| 軍投 1-1 | 交運值為 0 | 完全未交貨 |
| 軍投 1-2 | 累計交運率未達 50％（不含 0） | 交貨落後 |
| 軍投 1-3 | 「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」差異達 40％以上 | 交運進度落後付款進度 |
| 軍投 1-4 | 「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」差異未達 40％，且軍購備查帳餘額達 3,000 萬美元以上 | 在途物資（滯美資金）重大 |
| 軍投 1-5 | 「累計交運值」與「累計結匯值減去 FRB 餘額」之比率低於 10％，且二者差異金額大於 1 億美元 | 提領未交，履約異常（風險最高） |
| 軍投 1-6 | 結匯率超過 100％ | 溢付、帳務異常 |
| 軍投 1-7 | FRB 餘額占累計結匯值比率達 40％以上 | 結匯滯留，款項閒置於 FRB |
| 軍投 1-8 | FRB 餘額占累計結匯值比率未達 40％，且 FRB 餘額達 3,000 萬美元以上 | FRB 餘額金額重大 |
| 軍投 1-9 | 待平衡支付值大於 0（欠款案件） | 我方欠款案件 |
| 軍投 1-10 | 累計結匯率達 90％，且累計交運率未達 50％ | 結匯近全額而交運未過半 |

二、作業維持案（作維）── 10 項

| 編號 | 分析項目名稱 | 風險意涵 |
| --- | --- | --- |
| 作維 2-1 | 交運值為 0，結匯值 300 萬美元以上 | 未交貨（排除小額） |
| 作維 2-2 | 累計交運率未達 50％（不含 0），且軍購備查帳餘額達 3,000 萬美元以上 | 交貨落後且在途重大 |
| 作維 2-3 | 「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」差異達 50％以上，且軍購備查帳餘額 300 萬美元以上 | 進度落差異常 |
| 作維 2-4 | 「累計交運值/發價值」與「累計結匯率」差異未達 50％，且軍購備查帳餘額達 3,000 萬美元以上 | 在途物資重大 |
| 作維 2-5 | 「累計交運值」與「累計結匯值減去 FRB 餘額」之比率低於 10％，且二者差異金額大於 1,000 萬美元 | 提領未交，履約異常 |
| 作維 2-6 | 結匯率超過 100％ | 溢付、帳務異常 |
| 作維 2-7 | FRB 餘額占累計結匯值比率達 50％以上，且 FRB 餘額達 300 萬美元以上 | 結匯滯留於 FRB |
| 作維 2-8 | FRB 餘額占累計結匯值比率未達 50％，且 FRB 餘額達 1,000 萬美元以上 | FRB 餘額金額重大 |
| 作維 2-9 | 待平衡支付值大於 0（欠款案件） | 欠款案件 |
| 作維 2-10 | 累計結匯率達 90％，且累計交運率未達 50％ | 結匯近全額而交運未過半 |

柒、控制點的設計邏輯（門檻調整前必讀）

控制點沿著 FMS「錢的旅程」設計。FMS 採先付款後交貨：我方依發價書與美軍季帳單先結匯付款，款項存入美國聯邦儲備銀行紐約分行之計息帳戶（FRB），美方按未來實需自 FRB 提領支付合約商，交貨後於季帳單列計交運值，我方驗收後沖銷在途物資。

軍購備查帳餘額 M＝結匯−交運＝在途物資，即「已付款、未交貨、滯存美方」之金額，為審計檢討之核心焦點。

各控制點對應「錢的旅程」上的一個風險節點：

▪ 結匯滯留（1-7／1-8）— 款項匯出後大量閒置於 FRB，付款超前美方實需。

▪ 提領未交（1-5）— I−O ≒ 美方已自 FRB 提領動支之金額，交運不及其一成即履約異常，風險最高。

▪ 交貨落後（1-2／1-3／1-4、1-10）— 交運進度落後付款進度，在途物資偏高。

▪ 例外態樣— 結匯率>100%（1-6 溢付）、待平衡支付值>0（1-9 欠款）。

三項關鍵慣例，調整門檻前務必理解： 1. 比率＋金額雙保險。成對控制點（如 1-3／1-4、1-7／1-8）並非重複：比率負責抓異常型態，絕對金額門檻負責抓滯美資金重大之大案，互補防漏。 2. 軍投 40% 與作維 50% 的門檻差異是刻意的。作維類（開放式軍購、CLSSA 訂單）結匯先行、分批交運、常無實際交運品項，落差屬常態，故門檻放寬並加金額門檻以排除小額噪音，不要順手改成一致。 3. 1-10／2-10（結匯率≥90% 且交運率<50%）為審計實務常用之複合篩選，與 1-2、1-6 部分重疊屬正常，各對應不同檢討態樣，不應合併。

捌、風險評分標準與判讀（供理解，無須操作）

▪ 計分基礎：評分以第一階段 20 項控制點為基礎，將成對控制點（如 1-3／1-4、1-7／1-8 等）合併為單一評分維度後計分；每維度 0~10 分，依案件數值對照內建錨點換算嚴重度。

▪ 兩個面向：執行風險＝交運進度相關維度加總；財務風險＝資金滯留相關維度加總。

三點判讀提醒： 1. 分數是相對嚴重程度，不是百分比。單案最多命中少數維度，總分多落 0~40；一個 30 分以上的案件，實務上已屬最嚴重之列。 2. 大泡泡且多控制點同時命中，未必是履約問題。發價值異常偏大而多個控制點齊亮的案件，可能是帳務或發價值填列有誤，宜先查帳而非催交貨。 3. 評分標準可檢討修訂。維度與錨點為本單位審計分析架構，非外部規格；詳見專案「控制點篩選結果為所有軍購案評分的標準」文件。

玖、（進階／選用）錨點校準工具

風險分數的高低由錨點（金額上下限、結匯率上限、待平衡支付值上下限、雙軸權重共 6 個參數）決定。主系統已內建一組定案錨點，一般操作無須調整；僅在日後資料規模明顯變化、需重新校準時，才使用獨立的「錨點校準工具」（單一 HTML 檔）。

▪ 將工具帶進機密區、上傳真實管制表。

▪ 系統依實際金額分布自動算出 6 個參數的建議值（不自動套用，僅供參考）。

▪ 使用者判斷後，只需將決定的 6 個數字帶回，交由維護人員更新主系統。

機密性提醒：帶出機密區的只有 6 個政策參數數字，並非案件資料。工具畫面對各區資訊已標示機密性分級，可攜出與否由使用者依規定判斷。

拾、注意事項與常見問題

| 情形 | 處理方式 |
| --- | --- |
| 預覽區欄位標紅、跳出紅色警示 | 上傳檔案欄序與系統預設不符。返回 Excel 依 A~P 順序調整欄位後重新上傳，勿逕行按確定分析。 |
| 警示提醒疑似「合計」列 | 回 Excel 刪除表尾合計／總計列後重新上傳；系統不會自動刪除。 |
| 某控制點合計為 0、明細表按鈕停用 | 屬正常，代表本期無案件符合該控制點。 |
| 同一案號在多個控制點重複出現 | 屬正常設計，一案符合多項即各列一筆，不合併。 |
| 第二階段核對後全部留白 | 代表會議紀錄之案號與第一階段命中案號無交集，非錯誤。 |
| 點〔執行評分〕沒有反應或無結果 | 需先完成第一階段分析（步驟四），才有結果可評分。 |
| 氣泡圖軍投右上、Y>30 區域空白 | 正常。兩圖為固定 0~40 尺度所致，非資料遺漏。 |
| 泡泡多沿兩軸聚集 | 正常。代表多數案件僅單一面向（執行或財務）有風險。 |
| 排名表／圖看不到 0 分案件 | 預設只顯示有分數案件；以切換鈕可含 0 分案件。 |
| 匯出 xlsx 中多筆說明擠在一行 | 於 Excel 對該欄開啟「自動換行」即可正常顯示。 |
| 檔案無法開啟／功能異常 | 請確認以 Microsoft Edge 開啟本 HTML 檔；本系統不需連網。 |

版本說明：本手冊對應 v1150719，涵蓋第一階段（20 項控制點＋合計欄＋兩道防呆）、第二階段（會議紀錄核對）與第三階段（風險評分與風險分布圖）。控制點意涵與評分標準屬本單位審計分析架構，可檢討修訂；如有疑義請以原始需求文件及審計會議簡報為準。