## 工作表1
檢討態樣 | 案號 | 案名 | 說明或辦理情形
一、交運率【季帳單(8+9欄)/結匯美金數】未達50%且結匯率達90%個案(扣除一號訂單3案): | TWPGOX | 迅遠專案 | 預於114年12月遞交安裝料件,並於115年起陸續執行派里級艦Link-16安裝。
一、交運率【季帳單(8+9欄)/結匯美金數】未達50%且結匯率達90%個案(扣除一號訂單3案): | TWPGPC | 潛艦救難平臺 | 潛艦救難平臺認證屬技術協助,無實質物資輸送,具長期、連續性質(認證效期僅3年),應持續執行以累積交運值。
一、交運率【季帳單(8+9欄)/結匯美金數】未達50%且結匯率達90%個案(扣除一號訂單3案): | TWPLHU | 魚雷延壽套件包等15項 | 美方114年8月PMR會議說明案內168套改裝包交貨期程為114年第4季起至115年第4季,將持續透過每月電話會議要求美方務必於115年完成交運,並持續管制美方交運進度。
一、交運率【季帳單(8+9欄)/結匯美金數】未達50%且結匯率達90%個案(扣除一號訂單3案): | TWPPOL | P-3C型機(空用)聲標炸藥包 | 本案續配合本(114)年度國安專案啟運。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWBYZD | 神鏢專案 | 1.本案於109年6月24日供補完成(SSC)。 2.納列114年FMR 會議研討議題,駐美團114年5月19日函復,美方說明工項022及025尚未完成帳務清整,美方預估結案時間為114年11月30日。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWPGND | 艦艇後續技協支援及其他技術支援 | 1. 本案於109年1月31日供補完成(SSC)。 2. 已納114年FMR 會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預115年3月結案
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWPMCB | 艦艇可修件回修 | 送修未回計迴路總成1項2件,已於114年7月11日字海保獲管字第1140021287號函稽催美方,俟回運後辦理結案。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWPKMQ | 艦艇零附件(可修件類)二號訂單軍購案 | 案款已屆發價值,已確認待修品項及索賠案件,114年6月10日海保獲管字1140017590號函請駐美團無已於第洽美方辦理帳務清整作業,續掌握結案進度。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWPMCV | 標準飛彈可修件回修 | 送修未回計舵向控制單元等5項24件,已於114年7月11日海保獲管字第1140021287號函稽催美方。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWPAKB | MK46MOD5反潛魚雷六項101枚 | 已納114年 FMR 會議研討議題,美方於114年8月份PMR會亦表示仍待帳務清整,預114年12月結案。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWMGAG | 密鑰載入器(軍規注碼器) | 尚有在美維修品項,俟確認全數回運後,辦理帳務清整暨結案作業。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWPGMI | 艦艇後續支援協助 | 1.本案於106年2月28日供補完成(SSC)。 2. 已納114年 FMR 會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWPGOP | 海軍費城連絡官行政費 | 1.本案於113年3月26日供補完成(SSC)。 2.美方帳務清整中,預115年3月結案。
二、連續四季以上無交運進度(此處「交運」係指美軍季帳單列帳): | TWPSDA | 濟陽級艦7-8艦價購及啟封 | 1.本案於104年7月31日供補完成(SSC)。 2. 已納114年 FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案 3.114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團協洽美方美方提供目前結案辦理進度,俾利瞭解帳務狀。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備): | TWPGOX | 迅遠專案 | 1.交運情形:美方預於114年12月遞交安裝料件,並於115年起陸續執行派里級艦Link-16安裝。 2. 辦理情形:透過各項會議請美方加速列帳,已納114年FMR會議研討題議加速列帳。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備): | TWPLHO | MK-15方陣1B基準2行籌獲案 | 1. 交運情形:採購方陣快砲21門,已全數完成交運。 2. 辦理情形:持續透過各項會議請美方加速列帳。
三、採購標的已交運未列帳(僅針對軍事投資建案主要裝備): | TWPSEQ | AAV7兩棲突擊車缺裝補充案 | 114年4月29日海陸作戰字第1140018286號電傳駐美代表團將20具M36E T1 TSS異常清冊及SDR報告提交美方辦理索賠,賡續掌握美方辦理進度。
四、採購標的未交運已列帳: | TWPJWD | 艦艇零附件 | 1.列帳金額:22,936 USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期: 提辦日期:2025/02/12 辦理情形:未接收軍品洽賠。(索賠編號:7713)
四、採購標的未交運已列帳: | TWPRGC | 兩棲登陸履車零配件等4項 | 1.列帳金額: 225,302.36 USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期: 提辦日期:2025/04/21 辦理情形:未接收軍品洽賠 (索賠編號:7733)
四、採購標的未交運已列帳: | TWPJWH | 艦艇零附件 | 1.列帳金額:39,700.45 USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期: 提辦日期:2025/05/20 辦理情形:未接收軍品洽賠。(索賠編號:7739)
四、採購標的未交運已列帳: | TWPJWK | 航材零附件 | 1. 列帳金額:1,245.80 USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期: 提辦日期:2025/05/20 辦理情形:未接收軍品洽賠。(索賠編號:7740)
四、採購標的未交運已列帳: | TWPJWK | 航材零附件 | 1. 列帳金額:6,988.89 USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期: 提辦日期:2025/05/20 辦理情形:未接收軍品洽賠 (索賠編號:7741)
四、採購標的未交運已列帳: | TWPJWH | 艦艇零附件 | 1.列帳金額:969.5USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期: 提辦日期:2025/05/20 辦理情形:未接收軍品洽賠。(索賠編號:7742)
四、採購標的未交運已列帳: | TWPJWH | 艦艇零附件 | 1.列帳金額:509.66USD 2. 辦理情形或洽賠申請日期: 提辦日期:2025/07/31 辦理情形:未接收軍品洽賠。(索賠編號:7759)
五、帳務錯誤: | 無 | 無 | 無
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄): | TWBZBD | 海欉/榭樹飛彈壽限阻段採購 | 2506季季帳單第8+9欄-第13欄金額為21,791.6元,114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請駐美團洽美方說明列帳原因。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄): | TWPKMM | 艦艇合作後勤補給支援協定二號訂單 | 2506季季帳單第8+9欄-第13欄金額為58,910.93元,欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算,俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄): | TWPKMR | 航材零附件2號訂單 | 2506季季帳單第8+9欄-第13欄金額為1,443,015.55元,迄114年6月已結匯美金97萬2,568.72元,餘欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算,俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄): | TWPKMS | 艦艇零附件二號訂單 | 2506季帳單第8+9欄-第13欄金額為735,251.29元,迄114年6月已完成結匯美金73萬5,251.29元。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄): | TWPMCQ | 航材可修件回修等3項 | 2506季帳單第8+9欄-第13欄金額為5,044.23元,迄114年8月已完成結匯美金5,044.23元。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄): | TWPJWH | 艦艇零附件 | 2506季帳單第8+9欄-第13欄金額為16, 123, 810.47元,迄114年6月已結匯美金121萬9,264.38元,餘欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算,俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄): | TWPJWK | 航材零附件 | 2506季季帳單第8+9欄-第13欄金額為1,635,197.39元,迄114年6月已結匯美金90萬元,餘欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算,俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄): | TWPJWL | 艦艇零附件 | 2506季季帳單第8+9欄-第13欄金額為2,474,556.51元,欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算,俟年度預算餘裕進行還款。
六、累計交運值(季帳單第8+9欄)大於美軍已收款值(季帳單第13欄): | TWPRGF | 兩棲履車零附件採購 | 2506季季帳單第8+9欄-第13欄金額為2,650,749.26元,迄114年6月已結匯美金50萬元,餘欠款金額刻正呈報國防部爭取管制預算,俟年度預算餘裕進行還款
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPSDA | 濟陽級艦7-8艦價購及啟封 | 1. 已納114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案。 2.114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團協洽美方美方提供目前結案辦理進度,俾利瞭解帳務狀況
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPLEJ | 主要武器裝備(PFG-2戰鬥武器系統) | 1. 已納114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案。 2.114年8月13日國海計建字第1140069532號函請駐美團洽美方提供提供軍購案相關資料,俾利瞭解帳務狀況。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPGMI | 艦艇後續支援協助 | 納列114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPSDV | 光七購艦啟封 | 1. 已納114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案。 2.114年8月13日國海計建字第1140069532號函請駐美團洽美方提供提供軍購案相關資料,俾利瞭解帳務狀況
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPGND | 艦艇後續技協支援及其他技術支援 | 納列114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPAKB | MK46MOD5反潛魚雷六項101枚 | 1. 已納114年FMR會議研討議題。 2.114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。 3. 美方114年8月份PMR會議表示仍待帳務清整,預114年12月結案
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPSEJ | 康平專案兩艘獵雷艦及相關支援 | 1. 已納114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月31日結案。 2.114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團洽美方提供提供目前結案辦理進度,俾利瞭解帳務狀況。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWBYZD | 神鏢專案 | 納列114年FMR會議研討議題,駐美團114年5月19日函復,美方說明工項022及025尚未完成帳務清整,美方預估結案時間為114年11月30日。
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPLGM | 光七計畫標準二型飛彈152枚採購 | 1. 已納114年FMR會議研討議題,美方表示帳務清整中。 2.114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPAJX | MK-46 MOD5 型反潛魚雷110枚 | 1. 已納114年FMR會議研討議題 2.114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。 3.美方114年8月份PMR會議表示仍待帳務清整,預114年12月結案
七、已完成供補逾二年以上未獲最終帳單: | TWPJVF | 艦艇零附件 | 納列114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整。
八、待清償責任款(ULO)管制情形(與前兩季比較有異動者): | 無 | 無 | 無
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形: | TWPLEJ | 主要武器裝備(PFG-2戰鬥武器系統) | 1. 已納114年 FMR 會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預於114年12月結案 2.114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團洽美方提供目前結案辦理進度。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形: | TWPSDV | 光華七號 | 1. 已納114年 FMR 會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預於114年12月結案 2. 114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團洽美方提供目前結案辦理進度。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形: | TWPLGM | 光七計畫標準二型飛彈152枚採購 | 1. 已納114年FMR會議研討議題,美方表示帳務清整中 2.114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形: | TWPLGP | 潛射魚叉飛彈採購 | 1. 已納114年FMR會議研討,並以行動要項管制調降發價值。 2. 駐美團114年9月8日國駐採售字第1140004141號函轉美海軍說明,本案如提前完成各工作事項,預計於114年12月31結案。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形: | TWBYZD | 神鏢專案 | 納列114年FMR會議研討議題,駐美團114年5月19日函復,美方說明工項022及025尚未完成帳務清整,美方預估結案時間為114年11月30日。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形: | TWPSEP | 籌獲美派里級巡防艦 | 1. 已納114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案 2.114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團洽美方提供提供目前結案辦理進度,俾利瞭解帳務狀況。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形: | TWPSEQ | AAV7兩棲突擊車缺裝補充案 | 114年4月29日海陸作戰字第1140018286號電傳駐美代表團將20具 M36E TI TSS 異常清冊及SDR 報告提交美方辦理索賠,賡續掌握美方辦理進度。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形: | TWPGNO | 第一階段前置作業 | 已納114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預115年12月結案。
九、「軍事投資建案已結案仍待軍購案結案」管制情形: | TWPSEJ | 康平專案 | 1. 已納114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案 2.114年8月7日國海計建字第1140067672號函請駐美團洽美方提供提供目前結案辦理進度,俾利瞭解帳務狀況。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形: | TWPLEJ | 主要武器裝備(PFG-2戰鬥武器系統) | 1. 已納114年 FMR 會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案。 2.114年8月13日國海計建字第1140069532 號函請駐美團洽美方提供提供軍購案相關資料,俾利瞭解帳務狀況。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形: | TWPAJX | MK-46 MOD5 型反潛魚雷110枚 | 1. 已納114年 FMR會議研討議題 2. 114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。 3.美方114年8月份PMR會議表示仍待帳務清整,預114年12月結案
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形: | TWPSDA | 濟陽級艦7-8艦價購及啟封 | 1. 已納114年 FMR 會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案。 2.114年8月13日國海計建字第1140069532 號函請駐美團洽美方提供提供軍購案相關資料,俾利瞭解帳務狀況。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形: | TWPAKB | MK46MOD5反潛魚雷六項101枚 | 1. 已納114年 FMR 會議研討議題。 2.114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。 3. 美方114年8月份PMR會議表示仍待帳務清整,預114年12月結案。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形: | TWPGMI | 艦艇後續支援協助 | 納列114年FMR會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形: | TWPSDV | 光七購艦啟封 | 1. 已納114年 FMR 會議研討議題,美方表示仍待帳務清整,預114年12月結案。 2. 114年8月13日國海計建字第1140069532 號函請駐美團洽美方提供提供軍購案相關資料,俾利瞭解帳務狀況。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形: | TWPPNX | 炸藥包等四項 | 本案已無待交運品項,待美方完成 DWGY 炸藥包 8EA庫房歸屯,始得進行結案作業;美方於114年5月洽商簽約,預估交運期程為116年4月,賡續管制交運後辦理結案事宜。
十、老舊軍購案【自初版發價書簽署日起算逾20年以上未獲最終帳單(合作後勤補給支援協定一號訂單及緊急救難案件除外)】結案情形: | TWPLGM | 光七計畫標準二型飛彈152枚採購 | 1. 已納114年 FMR 會議研討議題,美方表示帳務清整中。 2.114年6月25日國海通兵字第1140054309號函請美團協助要求美方加速老舊軍購案交運進度及結案作業。